## Übersicht
Erläuterungen zum Risikomanagement | FB 105-561
Revision 01.00 Stand:14.3.2023
Überblick
Projekte sind mit Risiken behaftet. Risiken lassen sich nicht eliminieren. Es ist notwendig, sich über die Risiken im Klaren zu sein und entpsrechend Massnahmen zu ergreifen (Prävention) und zu planen (Intervention). Des Weiteren sollten Sie Indikatoren erarbeiten, über die Sie eintretende Fälle registrieren können.
Risikomanagement bedeutet, aktiv mit Risiken umzugehen. Die Teilprozesse des Risikomanagements sind:
1. Risiken identifizieren
2. Risiken beurteilen
3. Risiken steuern
4. Überwachung und Kommunikation der wesentlichen Risiken
Diese Prozesse sind eingebettet in die Risikokultur und die Risikoorganisation. Das Riskomanagement sollte sich nicht auf eine einzelne Person begrenzen sondern durch das Projektteam durchgeführt werden.
Dieses Tool unterstützt Sie bei der Realisierung der vier unten genannten Schritte. Es kann als Risikostatusbericht verwendet werden.
Hinweise zur Bedienung
Auszufüllen sind die grün hinterlegten Felder in der folgenden Tabelle "Risikomanagement". Grau hinterlegte Felder enthalten berechnete Werte. Auf Basis der berechneten Werte wird die Risikomatrix am Blatt Risikoergebnis dargestellt (die Bewertungsfelder Färben entsprechend ihres Werts ein).
Damit Blasen nicht übereinander zu liegen kommen und damit unsichtbar werden, werden sie in der Grafik um die gemeinsame Koordinate verteilt. Massgebend für die Einstufung des Risikos ist das Feld in dem eine Blase in dem Graphen steht.
1. Risiken identifizieren
Diese Tool ist mit eingen Risiken in Projekten vorausgefüllt. Bitte fügen Sie im Team, welche Ergänzungen oder Änderungen sinnvoll sind. Fügen Ergebnisrelevante Risiken unbedingt hinzu.
Tragen Sie Ihre Risiken in die Spalte "Risikobeschreibung" ein und passen Sie den den Risikotyp an. Der Risikotyp hilft Ihnen, Risiken zu erarbeiten, zu kategorisieren und zu filtern. In der Tabelle "Keys" finden Sie die Basistabellen über die Sie eigene Kategorieren definieren können.
2. Risiken beurteilen
Anschliessend beurteilne Sie die Kriterien in Bezug auf mögliche Schäden in den Bereichen Kosten, Zeit und Qualität. Der Bereich "Qualität" beinhaltet auch Themen wie Datenqualität, Prozessqualität, Akzeptanz der Anwender, Zielerreichung des Projekts sowie Rahmenbedinungen. Aus den erfassten Werten wird das Schadenspotenzial (SP) berechnet (gewichtete Summe).
Des Weiteren erfassen Sie bitte die Eintrittswahrscheinlichkeit (EP) in Ihrem Projekt.
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenspotenzial können sich im Verlauf des Projekts verändern. Passen Sie die Werte bei Bedarf bitte an.
3. Risiken steuern
In der Spalte "Indikation" tragen Sie ein, ob es aktuelle Indikatoren für das Eintreten eines Risikofalles gibt. Faktisch bedeutet, der Risikofall ist definitiv eingetreten und muss derzeit behandelt werden.
Die Wahl dieses Feldes verändert die Grösse der Blase in der Risikomatris.
4. Überwachung und Kommunikation der wesentlichen Risiken
In der Risikomatrix werden die Risiken als Blasen dargestellt. Je höher die Eintrittswahrscheinlichkeit, desto weiter oben befindet sich einen Blase. Je höher das Schadenspotenzial, desto weiter rechts befindet sich die Blase.
FB 105-561 Formblatt Risikobewertung
Rechtliche Hinweise zur Verwendiung dieses Tools:
Dieses Tool unterliegt der Creative-Common-Lizenz. Details zu Lizenz finden Sie unter folgendem Link: | Autor: Reto Kessler
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | reto.kessler@now-new-next.ch
Dieses Tool und seine Dokumentation wird "wie sie ist" und ohne jede Gewährleistung für Funktion, Korrektheit oder Fehlerfreiheit zur Verfügung gestellt. Für jedweden direkten oder indirekten Schaden - insbesondere Schaden an anderer Software, Schaden an Hardware, Schaden durch Nutzungsausfall und Schaden durch Funktionsuntüchtigkeit der Software, kann der Autor nicht haftbar gemacht werden. Ausschliesslich der Benutzer haftet für die Folgen der Benutzung dieser Software.
Autor: Erich Sturmair
Die Ergänzungen und Anpassungen erfolgten von EMC Experts e.Gen. Welches das Dokument als Bestandteil des QM-Systems der Genossenschaft nutzt. | erich.sturmair@emcexperts.at

## Risikomanagement
Risikomanagement | [8 empty] | 2023-03-14
Projektname hier eingeben |  |  | Die Skala der gültigen Eingaben ist 1 bis 6
|  |  | Auswirkung auf: |  |  | X | Y |  |  | Hilfsspalten | X | Y
ID | Risikotyp | Risikobeschreibung | Kosten | Zeit | Qualität | SP | EW | aktuelle Indikation | Massnahmen | Indikationszahl | Koord_SP_X | Koord_EP_Y | Vergleich | Anzahl | Nr. gleich | Spalte1
1 | Mitarbeiter | Für die Bearbeitung des Projektes sind ungenügende Ressourcen hinsichtlich Aufmerksamkeit bzw. Zeit vorhanden. | 5 | 4 | 6 | 5.25 | 3 | keine | Präventiv: Ressourceneinschätzung, Ernennung Projektleitung, Hilfe organisieren Prüfen: bis Datum, nächste Sitzung, bis ende März Massnahmen: Christian prüft Zeitaufwand, Vorstand bestimmt Projektleiter, Projektteam aus EMC und Experts | 10 | 4.75 | 2.45 | 53 | 1 | 1 | 1
2 | Business | Die Projektvorbereitung ist mangelhaft hinsichtlich Projektprüfung, Abrgrenzung, formulierung des Projektauftrags und Risikobewertung | 3 | 6 | 6 | 5.25 | 4 | gering | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 20 | 4.75 | 3.45 | 54 | 1 | 1 | 2
3 | Projektmanagement | Einsetzung der Projektleiter, Projektteam und Bugetausstattung. | 4 | 6 | 3 | 4.75 | 1 | hoch | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 30 | 4.25 | 0.45 | 51 | 1 | 1 | 3
4 | [5 empty] | 0 |  | faktisch | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 40 | -0.42775 | -0.31351 | 00 | 17 | 1 | 4
5 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.36526 | -0.3522 | 00 | 17 | 2 | 5
6 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.32097 | -0.41085 | 00 | 17 | 3 | 6
7 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.30085 | -0.48155 | 00 | 17 | 4 | 7
8 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.30763 | -0.55473 | 00 | 17 | 5 | 8
9 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.3404 | -0.62053 | 00 | 17 | 6 | 9
10 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.39471 | -0.67004 | 00 | 17 | 7 | 10
11 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.46325 | -0.69659 | 00 | 17 | 8 | 11
12 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.53675 | -0.69659 | 00 | 17 | 9 | 12
13 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.60529 | -0.67004 | 00 | 17 | 10 | 13
14 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.6596 | -0.62053 | 00 | 17 | 11 | 14
15 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.69237 | -0.55473 | 00 | 17 | 12 | 15
16 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.69915 | -0.48155 | 00 | 17 | 13 | 16
17 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.67903 | -0.41085 | 00 | 17 | 14 | 17
18 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.63474 | -0.3522 | 00 | 17 | 15 | 18
19 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.57225 | -0.31351 | 00 | 17 | 16 | 19
20 | [5 empty] | 0 |  | keine | Präventiv: Prüfen: … Massnahmen: ... | 10 | -0.5 | -0.3 | 00 | 17 | 17 | 20
Legende: |  |  |  | Risikocontrolling
Nr. | Schadenspotenzial (SP) |  |  | durchgeführt von: |  |  |  | Nr. | Eintrittswahrscheinlichkeit (EW):
1 | kaum Qualitätseinbussen oder kleine Reduzierung der Kosten- oder Zeit-Reserve |  |  | Name |  | am |  | 1 | Es ist kaum damit zu rechnen, dass das Ereignis im Projekt eintreten wird.
2 | kleine Qualitätseinbussen oder grosse Reduzierung der Kosten- oder Zeit-Reserve | [6 empty] | 2 | Das Ereignis kann vereinzelt eintreten
3 | mässige Qualitätseinbussen oder leichte Budget- oder Zeitüberschreitung | [6 empty] | 3 | Das Ereignis kann mehrfach im Projekt eintreten
4 | erhebliche Qualitätseinbussen oder Kosten - oder Zeitüberschreitung 10%-30% | [6 empty] | 4 | Es ist damit zu rechnen, dass das Ereignis im Projekt auftreten wird
5 | grosse Qualitätseinbussen oder Kosten- oder Zeitüberschreitung 40%+ | [6 empty] | 5 | Das Ereignis wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrfach im Projekt eintreten
6 | Projekt scheitert | [6 empty] | 6 | Das Ereignis wird mit Sicherheit im Projekt mehrfach eintreten
Dieses Tool und uns sein Dokumentation wird "wie sie ist" und ohne jede Gewährleistung für Funktion, Korrektheit oder Fehlerfreiheit zur Verfügung gestellt.
Note on B3: Autor: Denn konkreten Projektnameen hier eingeben
Note on H5: Schadenspotenzial
Note on I5: Eintrittswahrscheinlichtkeit

## Keys
Risikoart | Beschreibung
Mitarbeiter
System
Lieferant
Stakeholder
Projektmanagement
Business
Indikation | Beschreibung | ID
keine | Es gibt keine Hinweise auf das Auftreten des Risikos | 10
gering | Es gibt Hinweise, dass ein Risikofall eingetreten ist | 20
hoch | Es gibt deutliche Heinweise, dass ein Risikofall eintritt | 30
faktisch | Risikofall ist eingetreten | 40
Strategie | Beschreibung
Prävention | Massnahmen die die Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren
Prüfung | Massnahmen, die helfen, das Auftreten frühzeitig festzustellen
Massnahmenplan | geplante Massnahmen die eingeleitet werden, wenn der Risikofall eintritt (z. B. Alternativen, Eskalation)